## WBS
ID | フェーズ／タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 工数(h) | 進捗(%) | 備考
1 | ■ 要件定義フェーズ |  | 2025-01-06 | 2025-01-17
1.1 | 要件ヒアリング | 山田 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 16 | 100% | 発注者との打合せ
1.2 | 要件定義書作成・レビュー | 山田 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 24 | 100%
2 | ■ 基本設計フェーズ |  | 2025-01-20 | 2025-02-14
2.1 | システム構成設計 | 山田 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 24 | 100%
2.2 | インターフェース定義 | 山田 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 16 | 100% | SPI IF確定
2.3 | 基本設計書作成・レビュー | 山田 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 32 | 100%
3 | ■ 詳細設計フェーズ |  | 2025-02-17 | 2025-03-14
3.1 | driverクラス設計 | 山田 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 24 | 100%
3.2 | libクラス設計 | 山田 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 24 | 100%
3.3 | API仕様書作成 | 山田 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 16 | 100%
3.4 | 詳細設計書レビュー | 山田 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 16 | 100%
4 | ■ 実装フェーズ |  | 2025-03-17 | 2025-05-09
4.1 | SpiDriver実装 | 山田 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 40 | 100%
4.2 | Device lib実装 | 山田 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 40 | 100%
4.3 | device-ctl CLI実装 | 山田 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 24 | 100%
4.4 | 単体テスト実施 | 山田 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 24 | 100%
4.5 | EAGAIN修正（#42） | 山田 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 8 | 100% | 不具合対応
4.6 | 非同期API追加（#55） | 山田 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 32 | 100%
5 | ■ テストフェーズ |  | 2025-05-12 | 2025-05-30
5.1 | 結合テスト実施 | 山田 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 40 | 100%
5.2 | 受け入れテスト（発注者立会） | 山田 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 16 | 100%
6 | ■ 納品フェーズ |  | 2025-06-02 | 2025-06-06
6.1 | ドキュメント整備 | 山田 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 16 | 100%
6.2 | 納品物確認・提出 | 山田 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 8 | 100%