## 受入テスト仕様・結果
受け入れテスト仕様書・結果報告書
プロジェクト名 | embedded-device-suite v1.1.0
発注者 | 〇〇株式会社
受注者 | △△エンジニアリング
試験実施日 | 2025-05-26 〜 2025-05-30
試験場所 | 発注者会議室（立会い実施）
テストID | 確認項目 | 確認手順 | 合格基準 | 結果 | 備考
AT-001 | SPI基本読み書き動作 | device-ctl write/readコマンドを実行し、データが一致することを目視確認する | 送受信データが一致 | ○ | 発注者立会い
AT-002 | エラー時の動作 | 存在しないデバイスでコマンドを実行し、適切なエラーメッセージが表示されることを確認 | エラーメッセージが表示される | ○
AT-003 | 連続動作の安定性 | 100回連続でread/writeを実行し、全回正常完了することを確認 | エラー0件 | ○ | 3分程度
AT-004 | 非同期API動作確認 | --asyncオプションでread実行し、コールバックが呼ばれることを確認 | 正常にデータが出力される | ○
AT-005 | ライブラリの動的リンク確認 | lddコマンドでlibdevice.soが正しくリンクされていることを確認 | libdevice.so.1 が表示される | ○
AT-006 | ドキュメント一式の納品確認 | 納品物チェックリストに従い全ドキュメントの存在を確認する | 全項目 ✓ | ○
承認署名欄
発注者確認者氏名
発注者確認者署名
確認日 | 2025-05-30
受注者担当者 | 山田 太郎